## 3-г
Форма N 3-г
Отчет о реализации инвестиционной программы СЕМ ОАО "КМТП" в 2018 г.
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2018 году |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год)
[5 empty] | План |  | Факт
[5 empty] | 2018год (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2018 год (отчетный период) (тыс. руб.) | С начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | 2018 год (отчетный период), % | С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Программа поддержания и перевооружения технических средств ОАО "КМТП" | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 293836 | 293836 | 293836 | 51460 | 0 | 17.5132 | 0
| - за счет собственных средств организации |  |  | 293836 | 293836 | 293836 | 51460 |  | 17.5132 | 0
| Строительство навеса для склада-холодильника |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 1454 |  | 48.4667
| Грузозахватные приспособления |  |  | 1800 | 1800 | 1800 | 211 |  | 11.7222 | 0
| Перегрузочное оборудование |  |  | 283086 | 283086 | 283086 | 31999 |  | 11.3036 | 0
| Автомобильная техника |  |  | 2390 | 2390 | 2390 | 3100 |  | 129.7071 | 0
| Оборудование беспроводной производственной сети |  |  | 450 | 450 | 450 | 601 |  | 133.5556 | 0
| Терминалы сбора данных |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 140 |  | 14 | 0
| Земельный участок |  |  | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0
| Прочее оборудование и проекты |  |  | 2100 | 2100 | 2100 | 13955 |  | 664.5238 | 0
| Прочее оборудование |  |  | 8545 | 8545 | 8545 | 16419.5841 |  | 192.1543 | 0
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| - за счет заемных средств |  |  | 0 | 0 | 0
| - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ |  |  | 0 | 0 | 0