## 3-г
Форма N 3-г
Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии на период 2011 год
N п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период) |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых
|  | начало (мес./год) | окончание (мес./год)
[5 empty] | план <***> |  | факт
[5 empty] | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период) (тыс. руб.) | с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.) | период t (отчетный период), % | с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Программа поддержания и перевооружения технических средств порта, в том числе : | 2011-01-01 | 2011-12-01 | 68247.0013 | 21870 | 21870 | 68247.0013 | 68247.0013 | 212.1% | 212.1%
| - за счет собственных средств организации; |  |  | 68247.0013 | 21870 | 21870 | 68247.0013 | 68247.0013 | 212.1% | 212.1%
в том числе:
| Реконструкция административно-технического здания, корпус №70 |  |  | 1915.631 | 4770 | 4770 | 1915.631 | 1915.631 | -59.84% | -59.84%
| Замена кабельных сетей трансформаторной подстанции |  |  | 1276.768 | 1000 | 1000 | 1276.768 | 1276.768 | 27.68% | 27.68%
| Приобретение и монтаж охранных и пожарных сигнализаций |  |  | 4092.595 | 2100 | 2100 | 4092.595 | 4092.595 | 94.89% | 94.89%
| Приобретение самоходной перегрузочной техники и спец. техники |  |  | 54890.972 |  |  | 54890.972 | 54890.972 | 0% | 0%
| Приобретение станков и оборудования |  |  | 2223.06 |  |  | 2223.06 | 2223.06 | 0% | 0%
| Прочие вложения в основные средства |  |  | 3847.9753 |  |  | 3847.9753 | 3847.9753 | 0% | 0%
| Прокладка труб наружного газопровода и перевод котельной порта на газ |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  | -100% | -100%
| Реконструкция малярного цеха |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  | -100% | -100%
| Устройство выездной дороги из порта |  |  |  | 6000 | 6000 |  |  | -100% | -100%
| - за счет заемных средств; |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%
| - за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ <**> |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0%